[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2021г. 








№ 6-35
г. Константиновского
О Комплексном плане работы Территориальной избирательной комиссии Константиновского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов Константиновского городского, Авиловского сельского, Богоявленского сельского, Гапкинского  сельского, Николаевского сельского, Почтовского сельского, Стычновского сельского поселений пятого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года 
Рассмотрев Комплексный план работы Территориальной избирательной комиссии Константиновского района по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов Константиновского городского, Авиловского сельского, Богоявленского сельского, Гапкинского  сельского, Николаевского сельского, Почтовского сельского, Стычновского сельского поселений пятого созыва, 
Территориальная избирательная комиссия Константиновского района 
Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план работы Территориальной избирательной

комиссии Константиновского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов Константиновского городского, Авиловского сельского, Богоявленского сельского, Гапкинского  сельского, Николаевского сельского, Почтовского сельского, Стычновского сельского поселений пятого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением данного Комплексного плана возложить на секретаря  Территориальной избирательной комиссии  Константиновского района Ростовской области  Е.В.Быкадорову.
Председатель комиссии




    

И.В.Казакова
Секретарь комиссии 







Е.В.Быкадорова

Приложение
к постановлению Территориальной избирательной комиссии Константиновского района Ростовской области 
от 26 июня  2021 г.  № 6-35
Комплексный план работы

Территориальной избирательной комиссии Константиновского  района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов Константиновского городского, Авиловского сельского, Богоявленского сельского, Гапкинского  сельского, Николаевского сельского, Почтовского сельского, Стычновского сельского поселений пятого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года
Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной 
избирательной комиссии

июнь 2021 года
О назначении главного бухгалтера Территориальной избирательной комиссии Константиновского района Ростовской области.

И.В. Казакова
О Календарном плане основных мероприятий по подготовке и  проведению дополнительных выборов.

И.В. Казакова
О Комплексном плане работы Территориальной избирательной комиссии Константиновского района Ростовской области.

И.В. Казакова
О режиме работы Территориальной избирательной комиссии Константиновского района Ростовской области в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов Константиновского городского, Авиловского сельского, Богоявленского сельского, Гапкинского  сельского, Николаевского сельского, Почтовского сельского, Стычновского сельского поселений пятого созыва.
И.В. Казакова

Об организации «горячей линии» связи с участниками избирательного процесса по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов Константиновского городского, Авиловского сельского, Богоявленского сельского, Гапкинского  сельского, Николаевского сельского, Почтовского сельского, Стычновского сельского поселений пятого созыва.

И.В. Казакова

О порядке приема документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений, в Территориальную избирательную комиссию Константиновского района Ростовской области для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатов.
И.В. Казакова

О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых в Территориальную избирательную комиссию Константиновского района Ростовской области для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатов.
И.В. Казакова
О перечне и формах документов, представляемых в Территориальную избирательную комиссию Константиновского района Ростовской области  кандидатами и избирательными объединениями.
Е.В. Быкадорова

О назначении уполномоченного по составлению протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушениями избирательных прав граждан.
И.В. Казакова

Об установлении объемов сведений о кандидатах, доводимых до сведения избирателей.

Е.В. Быкадорова
О Рабочей группе по проверке соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях  и их подписей, представленных кандидатами, в поддержку их выдвижения.
И.В. Казакова
О необходимом и предельном количестве подписей избирателей, представляемом кандидатами, в поддержку их выдвижения.  


И.В. Казакова

О форме протокола об итогах сбора подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты. 

Е.В. Быкадорова

О процедуре проведения случайной выборки (жребия) представленных кандидатами подписных листов с подписями избирателей, для проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, собранных в поддержку выдвижения.

И.В. Казакова
Об определении филиала  ПАО Сбербанк  для открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов.

Е.А. Любовина

О некоторых условиях проведения агитационных публичных мероприятий  в форме собраний в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в ходе избирательной кампании.

Е.А. Любовина

Об установлении размеров дополнительной оплаты труда членов территориальной и участковых избирательных комиссий, порядке и сроках выплаты дополнительной оплаты труда в период подготовки и проведения выборов. 
И.В. Казакова
О распределении средств местного бюджета, выделенных Территориальной избирательной комиссии  Константиновского района  Ростовской области на подготовку и проведение  выборов, утверждении сметы расходов территориальной, участковых избирательных  комиссий Константиновского района.
И.В. Казакова

Об утверждении транспортных расходов территориальной и участковых избирательных комиссий Константиновского района.

И.В. Казакова
О привлечении граждан к выполнению работ и оказанию услуг по гражданско-правовым договорам в территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов.

И.В. Казакова
О привлечении граждан к выполнению работ и оказанию услуг по гражданско-правовым договорам в участковых избирательных комиссиях в период подготовки и проведения выборов 
И.В. Казакова
О заключении договоров о полной материальной ответственности с главным бухгалтером, кассиром территориальной избирательной комиссии, с председателями участковых избирательных комиссий.
И.В. Казакова
О режиме работы территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов Константиновского городского, Авиловского сельского, Богоявленского сельского, Гапкинского  сельского, Николаевского сельского, Почтовского сельского, Стычновского сельского поселений пятого созыва.
И.В. Казакова
Об утверждении Положения о контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии Константиновского района.

Е.А. Любовина
Об утверждении графика работы членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе на июль, август, сентябрь 2021 года.

И.В. Казакова
О составе контрольно-ревизионной службы при  территориальной избирательной комиссии Константиновского района.

Е.А. Любовина
Об утверждении состава Рабочей группы  Территориальной избирательной комиссии Константиновского района Ростовской области по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов депутатов представительных органов Константиновского городского и сельских поселений Константиновского района, местного референдума.

Е.А. Любовина
Июль 2021 года

О средствах массовой информации уведомивших Территориальную избирательную комиссию Константиновского района о готовности предоставить  печатную площадь для проведения предвыборной агитации кандидатам в депутаты представительных органов Константиновского городского, Авиловского сельского, Богоявленского сельского, Гапкинского  сельского, Николаевского сельского, Почтовского сельского, Стычновского сельского поселений пятого созыва.
Е.А. Любовина
Об организациях, индивидуальных предпринимателях, уведомивших о размере и условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатам в депутаты представительных органов Константиновского городского, Авиловского сельского, Богоявленского сельского, Гапкинского  сельского, Николаевского сельского, Почтовского сельского, Стычновского сельского поселений пятого созыва.
Е.А. Любовина
О регистрации (отказе в регистрации) уполномоченных представителей избирательных объединений.

И.В. Казакова
О заверении (отказе в заверении) списков кандидатов в депутаты представительных органов городского и сельских поселений Константиновского района Ростовской области, выдвинутых по избирательными объединениями.

И.В. Казакова
Об определении перечня специальных мест  для размещения  предвыборных печатных агитационных материалов на территориях  избирательных участков  для предложения администрации  Константиновского городского поселения.

Е.А. Любовина
Об объеме биографических данных зарегистрированных кандидатов в депутаты представительных органов Константиновского городского, Авиловского сельского, Богоявленского сельского, Гапкинского сельского, Николаевского сельского, Почтовского сельского, Стычновского сельского поселений пятого созыва для размещения на информационных стендах участковых избирательных комиссий.

И.В. Казакова
О разрешении на открытие специального избирательного счета кандидатам в депутаты. 

И.В. Казакова
О количестве изготавливаемых информационных плакатов о зарегистрированных кандидатах в депутаты представительных органов Константиновского городского, Авиловского сельского, Богоявленского сельского, Гапкинского  сельского, Николаевского сельского, Почтовского сельского, Стычновского сельского поселений пятого созыва.

И.В. Казакова

О регистрации (отказе в регистрации) кандидатов (кандидатам) в депутаты. 

И.В. Казакова

О члене территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса (в случае назначения кандидатами).

И.В. Казакова
Август 2021 года

О приостановлении полномочий членов  территориальной и участковых избирательных комиссий Константиновского района (в случае регистрации кандидатов непосредственно самого члена комиссии, его близкого родственника или подчиненного).
И.В. Казакова
О перечне материалов, обязательных к размещению на информационных стендах участковых избирательных комиссий при проведении выборов депутатов представительных органов Константиновского городского, Авиловского сельского, Богоявленского сельского, Гапкинского  сельского, Николаевского сельского, Почтовского сельского, Стычновского сельского поселений пятого созыва
И.В. Казакова

О регистрации доверенных лиц кандидатов (в случае  их назначения). 

И.В. Казакова
О тексте и числе избирательных бюллетеней, изготавливаемых для голосования.
И.В. Казакова

 О порядке изготовления  и контроля за изготовлением избирательных бюллетеней.

И.В. Казакова

О дате и времени получения от полиграфической организации избирательных бюллетеней, составе рабочей группы.

И.В. Казакова
О применении технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода.
И.В. Казакова

О порядке и сроках изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи участковым избирательным комиссиям, заверения и уточнения.
И.В. Казакова

О количестве переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, используемых каждой УИК.

И.В. Казакова

О дате и времени передачи  списка избирателей участковым избирательным комиссиям.

И.В. Казакова
Сентябрь 2021 года

Об организации проверки целевого использования денежных средств, выделенных из местного бюджета, для организации и проведения выборов депутатов представительных органов Константиновского городского, Авиловского сельского, Богоявленского сельского, Гапкинского сельского, Николаевского сельского, Почтовского сельского, Стычновского сельского поселений пятого созыва участковым избирательным комиссиям и территориальной избирательной комиссии Константиновского района Ростовской области.
И.В. Казакова
О количестве избирательных бюллетеней для голосования, передаваемых участковым избирательным комиссиям.
И.В. Казакова
О схеме связи участковых избирательных комиссий для передачи Территориальной избирательной комиссии Константиновского района информации о ходе голосования на выборах депутатов представительных органов Константиновского городского, Авиловского сельского, Богоявленского сельского, Гапкинского  сельского, Николаевского сельского, Почтовского сельского, Стычновского сельского поселений пятого созыва.
И.В. Казакова
О распределении обязанностей между членами территориальной избирательной комиссии Константиновского района в день голосования 19 сентября 2021 года.

И.В. Казакова

О рассмотрении жалоб и заявлений участников избирательного процесса (в случае их поступления).
Е.В. Быкадорова

О результатах выборов. 

И.В. Казакова
Об общих результатах выборов депутатов представительных органов Константиновского городского, Авиловского сельского, Богоявленского сельского, Гапкинского  сельского, Николаевского сельского, Почтовского сельского, Стычновского сельского поселений пятого созыва.

И.В. Казакова


О регистрации избранных депутатов. 
И.В. Казакова

О проведении проверки целевого использования денежных средств, выделенных из местного бюджета, на подготовку и проведение выборов.

И.В. Казакова
О размере ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателям участковых избирательных комиссий, за активную работу в период подготовки и проведения выборов.

И.В. Казакова

О результатах проверки контрольно-ревизионной службы условий и порядка проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами и средствами массовой информации.

Е.А. Любовина 
Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение  выборов.

И.В. Казакова
О результатах проверки целевого использования денежных средств, выделенных из местного бюджета территориальной и участковым избирательным комиссиям, на подготовку и проведение выборов.

Е.А. Любовина  
Основные мероприятия территориальной избирательной комиссии

Июнь 2021 года

Взаимодействие с местными отделениями политических партий по вопросу выдвижения кандидатов.

Июнь-июль  








И.В. Казакова,

Е.В. Быкадорова
Участие в конкурсах, проводимых Избирательной комиссией Ростовской области, по информированию и правовому просвещению избирателей.

Постоянно









И.В. Казакова
Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании.

Весь период








И.В. Казакова
Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом, в том числе в рамках взаимодействия с контрольно-ревизионным отделом комиссии.
Весь период  



Е.В. Быкадорова, Е.А. Любовина
Прием документов от кандидатов. 

И.В. Казакова,  

Е.В. Быкадорова
Е.А. Любовина
Обучение членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса согласно утвержденным программам и учебным планам.

Весь период 







И.В. Казакова,












  Е.В. Быкадорова
Организация дежурств членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса в выходные  дни на период подготовки и проведения  выборов. 

Весь период                                                                                        И.В. Казакова
Создание необходимых для выполнения избирательных процедур Рабочих групп при территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения досрочных выборов.

Весь период                                                                                        И.В. Казакова
Утверждение продолжительности по времени предоставления помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для встреч представителей политических партий и зарегистрированных кандидатов  с избирателями.

И.В. Казакова
Июль-октябрь 2021 года

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании.

Постоянно                                                                                 
           И.В. Казакова
Мониторинг печатных предвыборных агитационных материалов.

Постоянно                                                     



Е.А. Любовина
Распространение учебно-методической, информационно-справочной и иной литературы по вопросам избирательного права.

По мере поступления                                    


И.В. Казакова
Участие  отдельных учреждений культуры и образования в правовом просвещении избирателей.

Постоянно                                                    руководители  муниципальных учреждений 

культуры  и образования

Прием первых финансовых отчетов от кандидатов. 

Е.А. Любовина,

Контрольно- ревизионная служба при ТИК

Составление списков избирателей  в разрезе  избирательных участков.

К.И. Ткачев,

И.В. Казакова
Передача первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям





И.В. Казакова,












К.И. Ткачев
Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования.

август-сентябрь








И.В. Казакова
Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования.

И.В. Казакова
Проведение работы по уточнению списка избирателей.

Председатели УИК

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан РФ, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействия) участковых избирательных комиссий

Постоянно  









И.В. Казакова
Передача участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней. 





И.В. Казакова
Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии.

Председатели  и секретари УИК

Организация процесса голосования  и подведение итогов голосования  в участковых   избирательных комиссиях избирательных участков.





Председатели УИК

Прием от участковых избирательных комиссий избирательной документации и отчетов о расходовании денежных средств на подготовку и проведение  выборов. 

Е.П. Пчелкина 
Прием итоговых финансовых отчетов от кандидатов 
Е.А. Любовина,

Контрольно- ревизионная служба при ТИК

Организация проверки целевого использования денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов избирательным комиссиям.

Е.А. Любовина,

Контрольно- ревизионная служба при ТИК

Предоставление в представительные органы Константиновского городского, Авиловского сельского, Богоявленского сельского, Гапкинского  сельского, Николаевского сельского, Почтовского сельского, Стычновского сельского поселений пятого созыва, отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов.


  И.В. Казакова
