[image: image1.jpg]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2023г.


№ 61-4
г. Константиновск

Об утверждении Плана работы Территориальной избирательной комиссии Константиновского района Ростовской области по формированию составов и резерва составов участковых избирательных комиссий на территории Константиновского района
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15.03.2023 № 111/863-8, 

Территориальная избирательная комиссия Константиновского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План работы Территориальной избирательной комиссии Константиновского района Ростовской области по формированию составов и резерва составов участковых избирательных комиссий на территории Константиновского района согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии Константиновского района Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего Плана работы по формированию составов и резерва составов участковых избирательных комиссий на территории Константиновского района возложить на секретаря комиссии Е.В. Быкадорову.

Председатель комиссии  
И.В. Казакова

Секретарь комиссии 
Е.В. Быкадорова

Приложение 
к постановлению ТИК Константиновского района Ростовской области

от 31 марта 2023 года №61-4
План

работы Территориальной избирательной комиссии Константиновского района Ростовской области по формированию составов и резерва составов участковых избирательных комиссий на территории Константиновского района
	№
	Наименование мероприятий 
	Срок исполнения
	Исполнители
	Ответственный

	1. 
	Проведение совещания с субъектами права внесения предложений в состав участковых избирательных комиссий Константиновского района по разъяснению Методических рекомендаций «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий»
	С 02 по 06 апреля 2023г.


	Члены 

территориальной избирательной комиссии
	Председатель

территориальной избирательной комиссии

	2. 
	Утверждение на заседании ТИК перечня УИК, подлежащих формированию, и количественный состав каждой УИК в отдельности
	Не позднее 

31 марта 2023 года
	Члены 

территориальной избирательной комиссии
	Председатель

территориальной избирательной комиссии

	3. 
	Направить в Избирательную комиссию Ростовской области перечень УИК, подлежащих формированию, и количественный состав каждой УИК в отдельности
	Не позднее 

 04 апреля 2023 года
	Председатель
территориальной избирательной комиссии
	Председатель
территориальной избирательной комиссии

	4. 
	Опубликование в СМИ:

- постановление о перечне УИК, подлежащих формированию и количественном составе каждой УИК; 
- сообщение о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в составы и резерв составов УИК
	01 апреля 2023 года
	Члены 

территориальной избирательной комиссии
	Председатель
территориальной избирательной комиссии

	5. 
	Направить в Избирательную комиссию Ростовской области информационное сообщение о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в составы и резерв составов УИК
	Незамедлительно, после принятия решения
	Председатель
территориальной избирательной комиссии
	Председатель
территориальной избирательной комиссии

	6. 
	Создание Рабочей группы для организации и осуществления работы  по формированию составов и резерва составов участковых избирательных комиссий  
	Не позднее 
31 марта 2023 года 
	Члены 

территориальной избирательной комиссии
	Председатель
территориальной избирательной комиссии

	7. 
	Прием предложений о кандидатурах в составы и резерв составов УИК 
	С 01 апреля по 30 апреля 2023 года
	Рабочая группа
	Секретарь
территориальной избирательной комиссии

	8. 
	Проверка сведений по кандидатурам в состав и резерв составов УИК с применением ГАС «Выборы»
	Незамедлительно, после приема 

предложений
	Системный администратор
	Председатель
территориальной избирательной комиссии

	9. 
	Направление сведений по кандидатурам в состав и резерв составов УИК в правоохранительные органы и УФМС.
	Незамедлительно, после приема 

предложений
	Члены 

территориальной избирательной комиссии
	Председатель
территориальной избирательной комиссии

	10. 
	Подготовка проектов постановлений ТИК  о формировании составов УИК и назначении председателей 
	Не позднее 

22 мая 2023года
	Рабочая группа
	Председатель
территориальной избирательной комиссии

	11. 
	Принятие постановлений ТИК  о формировании составов УИК и назначении председателей
	23 мая 2023 года
	Председатель
территориальной избирательной комиссии
	Председатель
территориальной избирательной комиссии

	12. 
	Направить в Избирательную комиссию Ростовской области копии постановлений ТИК  о формировании составов УИК и назначении председателей (в электронном виде и на бумажном носителе)
	Незамедлительно, после принятия решения
	Председатель
территориальной избирательной комиссии
	Председатель
территориальной избирательной комиссии

	13. 
	Проведение первого организационного  заседания  участковыми избирательными комиссиями  
	06 июня 2023 года
	Члены 

участковой

 избирательной комиссии
	Председатель
территориальной избирательной комиссии

	14. 
	Принятие решения о предложении кандидатур для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий
	Не позднее 

23 мая 2023 года
	Члены 

территориальной избирательной комиссии
	Председатель
территориальной избирательной комиссии

	15. 
	Направить в Избирательную комиссию Ростовской области копии постановлений ТИК  о зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий
	Незамедлительно, после принятия решения 
	Председатель
территориальной избирательной комиссии
	Председатель
территориальной избирательной комиссии


